现代丝绸国家工程实验室开放课题管理办法

(苏州大学)

- 现代丝绸国家工程实验室于2008年经国家发改委（发改办高技〔2008〕296号）批准建设，并依托苏州大学建设和运行。实验室开放课题基金旨在吸引和资助国内外科技工作者以及产业领域专家与实验室开展合作研究或学术交流，聚焦纺织行业绿色低碳循环发展和节能降碳核心关键技术突破，紧密围绕生物基纤维高效获取与创制、丝绸先进低碳制造、生物基材料创新与应用等研究方向，重点解决纺织行业存在的“两高”难题，促进现代纺织行业可持续性发展。

一、资助领域与方向

根据现代丝绸国家工程实验室的学术定位与科学目标，实验室开放课题资助领域设立如下：

- 生物基纤维高效获取与创制

- 丝绸先进低碳制造

（3）生物基材料创新与应用

二、申请办法和要求

（1）国内外相关研究领域的高等学校、科研机构、企业研究人员，凡具备博士学位或副高及以上技术职称的科技工作者，计划与本实验室科研人员开展合作研究，均可在《指南》规定的范围内提出课题资助申请。

（2）开放研究课题每年集中受理一次，申请课题须符合开放课题指南所规定的研究内容范围，填写《现代丝绸国家工程实验室开放研究课题申请书》在指定时间内提交给实验室。

（3）申请人所在单位为项目依托单位，申请书必须加盖依托单位公章。

（4）申请者应是课题实际主持人，申请者与课题组成员具备实施该课题的研究能力和时间保证，经费预算合理。

（5）课题项目的研究期限为2年，研究工作开始时间从批准立项当月算起。

三、开放课题管理

（1）本实验室对申请课题提出初审意见后提交实验室学术委员会按照“公平竞争、择优支持”的原则进行评审，评审结果由本实验室通知申请者。

（2）获批的课题应按批准金额、研究年限和评审意见，在一个月内编写研究工作计划任务书，并签订课题合同，报本实验室核准后开展工作。

（3）申请者应在研究中期向本实验室提交工作进展情况及经费开支情况报告，课题结束时向实验室提交研究报告和研究成果。课题负责人如果不按时开展研究计划，或者获资助的研究课题在实验中与研究大纲有重大偏离而无正当理由时，本实验室将提出质询，并考虑停止执行该开放课题。

（4）开放课题在结题时需要提交《现代丝绸国家工程实验室开放课题总结报告》及有关的软硬件原始资料，包括：①发表学术论文的复印件、著作；②专利与获奖成果证书复印件；③经费使用情况。实验室技术委员会将对开放课题完成情况进行评议，经实验室执行主任签字同意后批准结题。

四、经费管理

（1）开放课题每项的资助额度为4万元。本实验室资助经费可用于支付课题研究的实验材料费、测试费、标注“现代丝绸国家工程实验室”的学术论文版面费等。

（2）开放课题经费的使用符合我校实验室经费使用管理办法等要求。

（3）经费报销须由实验室负责人审核后办理，结题后一个月内项目节余经费由本实验室按有关规定支配。

五、科研成果的权益分享

获得本实验室开放课题资助的项目，在研发期间及结题后开展相关内容研究时，需要在作者单位及资助来源栏进行标注。

- 中文文献标注格式：

作者单位栏标注：现代丝绸国家工程实验室，苏州大学，苏州，215123。

资助来源栏标注：现代丝绸国家工程实验室开放课题资助，编号×××。

- 英文文献标注格式：

作者单位栏标注：National Engineering Laboratory for Modern Silk, Soochow University, Suzhou 215123, China

资助来源栏标注：Supported by the Opening Project of National Engineering Laboratory for Modern Silk, Soochow University, No. ×××.